ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ PHONG SƠN 			Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:      /BC-UBND	             Phong Sơn, ngày  28  tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, Quốc phòng-An ninh

và hoạt động của cán bộ, công chức thuộc UBND xã tháng 8;

những nhiệm vụ chủ yếu tháng 9/2014 .

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG AN NINH THÁNG 8

Nhằm  tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ 8 đề ra. Trong tháng 8, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan đã tập trung thực hiện tích cực và đạt được một số kết quả sau đây:

I. Về phát triển kinh tế:

1.Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp:

- Đã tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt cây trồng vụ Hè Thu, đặc biệt là phòng trừ sâu bệnh cho lúa, xây dựng và tổ chức tốt thực hiện tốt phương án thu hoạch lúa, đến nay toàn xã đã thu hoạch được trên dưới 250 ha. Ước đến 31/8 toàn xã sẽ thu hoạch được 512 ha, diện tích còn lại sau 01/9 khoảng 30 (Tây sơn 20 ha, Phổ Lại 10 ha), năng suất bình quân toàn xã 56,3 tạ/ha (giảm 3,2 tạ so với vụ Đông Xuân 2013-2014). UBND xã đã triển khai kế hoạch nhập sắn chạy lũ đối với diện tích ở vùng thấp, đến nay bà con đã chủ động thu hoạch và nhập được 10 ha.

- Đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất trồng rừng, theo kế hoạch, năm nay có 178 hộ với diện tịch 217 ha tham gia Dự án WB (trong đó: diện tích tự trồng nay kê khai tham gia dự án: 110 ha/76 hộ và diện tích cấp mới 107 ha/102hộ. Đến nay, công tác phát dọn thực bì đã thực hiện được 30ha, ước đến 15/9 sẽ hoàn thành việc phát dọn thực bì và giao đất thực địa (đúng tiến độ của huyện).

- Đã triển khai thực hiện Kế hoạch trồng tiêu, ném, kiệu ở thôn Hiền An và mô hình trồng bưởi da xanh ở thôn Hiền Sỹ. Riêng mô hình trồng kiệu, ném tại thôn Hiền An công tác đăng ký hộ tham gia, chuẩn bị đất đai đã sẵn sàng, khi có giống sẽ xuống vụ trồng (Tổng chi phí Kế hoạch trồng 1,5 ha kiệu, ném là 146.850.000 đồng, trong đó: ngân sách  huyện hổ trợ 133.725.000 đồng và  hộ dân đóng góp 13.125.000 đồng) theo Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND huyện.

- Đã khẩn trương triển khai thưc hiện  dự án phát triển đàn bò. Kết quả thẩm định có 16 hộ đủ điều kiện nuôi với số lượng 63 con (so với đăng ký ban đầu giẩm 7 hộ, 9 con). UBND xã đang hướng dẫn hộ nuôi bò lập hồ sơ vay vốn và cử người đi mua bò giống, đồng thời  hướng dẫn hộ nuôi bò trồng cỏ phân tán trên những diện tích có thể sinh trưởng và phát triển quanh năm, không bị ngập úng về mùa mưa và có điều kiện tưới về mùa hè. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng trên toàn xã nhờ vậy đã ngăn chặn bệnh đóng dấu ở lợn xuất hiện tại thôn Tứ Chánh.

2. Công tác quy hoạch và quản lý đất đai:

- Đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê tài sản trên đất của các lô quy hoạch đất ở xen ghép tại khu dân cư các thôn, đến nay đã kiểm kê xong thôn Cổ Bi 3 và Phổ Lại; phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch trang trại đồng Đờn; rà soát để quy hoạch nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch nông thôn mới.

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất được chỉ đạo thực hiện ráo riết, đến nay công tác cấp mới đạt trên 90%, công tác cấp đổi đạt….%

3. Xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đến nay trụ sở UBND xã đã hoàn thành hạng mục nhà vệ sinh, 6 phòng làm việc tiến độ đạt 70% khối lượng; đập Công Thành đã hoàn thành; 6 phòng học Mầm non Phong Sơn 1 khối lượng hoàn thành 50%; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hiền Sỹ đã hoàn thành phần móng, đã hoàn thành việc duy tu đường Đồng Hội; đường của Dự án JiKa đoạn Phổ Lại- Tứ Chánh đã cấp phối và lăn lu 50% tuyến; bê tông hóa giao thông theo cơ chế đặc thù, đến nay đã hoàn thành 610/832 mét dài (Hiền An 310/466 mét, Sơn Quả 300/366 mét

Ngoài ra, UBND xã đã dùng ngân sách xã cùng với nguồn kinh phí khắc phục bão lụt hổ trợ cho các trường để tu sữa, nâng cấp các phòng học đảm bảo không bị hưởng trong mùa mưa bão.

4. Tài chính ngân sách:

- Tập trung huy động các loại quỹ chuyên dùng, các khoản thu theo quy định của tỉnh và thu đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thu được: Quỹ AN-QP: 1.680.000đồng; Đền ơn đáp nghĩa: 10.878.000 đồng ; phí xe máy: 1.680.000đồng; đóng góp xây dựng nông thôn mới: 22.000.000 đồng.

II. Về Văn hóa-Xã hội:

1.Y tế:

- Công tác khám chữa bệnh và khám bảo hiểm y tế tại Trạm y tế thực hiện tích cực, đã phố hợp với đoàn Y, Bác sỹ của tổ chức ASSORV (Pháp) tổ chức khám và cấp thuốc cho 250 đối tượng là người cao tuổi tại địa bàn.

2. Dân số- Gia đình và Trẻ em:

- Công tác dân số được tích cực chỉ đạo, UBND xã đã tổ chức buổi làm việc với Ban dân số và cộng tác viên để bàn kế hoạch giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên.

- Công tác bão vệ Trẻ em được triển khai đồng bộ, UBND xã đã tuyên truyền qua đài phát thanh của xã về những nội dung về  bảo vệ trẻ em trong mùa mưa lũ.

3. Công tác thông tin-tuyên truyền:

- UBND xã đã chỉ đạo đài phát thanh xã duy trì kế hoạch hoạt động (mỗ ngày phát 02 lần), hầu hết các hoạt động lãnh chỉ đạo của Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đều được đưa tin phát trên đài cho bà con nhân dân biết, đồng thời tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước cấp trên và các chủ trương của Đảng ủy, Ngghi quyết HĐND, các kế hoạch của UBND.

4. Hoạt động Văn hóa và Văn nghệ -TDTT:

- Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư được tiếp tục chỉ đạo thực hiện. UBND xã đã tập trung chỉ đạo bổ sung, sửa đổi hương ước của các thôn, trong đó, chú trọng việc đưa biện pháp xử lý vi phạm chính sách Dân số vào hương ước nhằm giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; đến nay đã làm thủ tục  để trình huyện công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa qua từng giai đoạn: Hiền An, Cổ Bi 2, Thanh Tân, Sơn Quả, Phổ Lại, Cổ Bi 3 và chuẩn bị cho việc đánh giá mức độ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- Đã chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2/9, tập dợt văn nghệ để tham gia hội diễn văn nghệ toàn tỉnh tổ chức vào ngày 28/8/2014 tại Thị xã Hương Thủy.

5. Lao động - Chính sách xã hội - Giảm nghèo:

- Trong táng đã tổ chức mở 01 lớp dạy nghề về kỷ thuật chăn nuôi gia súc. Gia cầm, có 30 học viên tham gia;

- Công tác rà soát người có thành tích trong kháng chiến để lập hồ sơ đề nghị Nhà nước khen, thưởng đến nay cơ bản đã hoàn thành;

- Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, Ban giảm nghèo xã phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tổ chức tiếp nhận 248 xuất quà (trị giá 80 triệu) của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Quỹ  hổ trợ Phát triển Huế cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiếp nhận xây dựng 02 ngôi nhà tình thương;

6. Công tác vệ sinh môi trương:

Đã tăng cường công tác vận động hộ dân thực hiện nghĩa vụ nộp phí vệ sinh môi trường, đặc biệt đã tổ chức làm việc với lãnh đạo 3 thôn Công Thành, Thanh Tân, Sơn Quả có tỷ lệ nộp phí thấp, đến nay toàn xã tỷ lệ hộ nộp phí vệ sinh môi trường đạt 80,6% tăng 0,3% so với tháng 5. Riêng 3 thôn Công Thành, Thanh Tân, Sơn Quả cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và ý thưc nộp phí VSMT đã tăng lên (Công Thành từ 54,5% đã tăng lên 64%, Sơn Quả từ 48% đã tăng lên 57%, Thanh Tân từ 56% đã tăng lên 86%. Đã giải quyết dứt điểm tình trạng trâu của thôn Cổ Bi 3 làm mất vệ sinh trên đường tỉnh lộ 11B..

III. Về Quốc phòng -An ninh

1.Quốc phòng:

Đã chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính đối với số  số thanh niên không tham gia khám nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2014, kết quả đã xử 56 đối tượng, thu phạt 45 triệu đồng, đồng thời phân công thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện tốt việc quản quân. Lãnh đạo xã đã tổ chức gặp mặt và động viên 10 thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ quân sự đợt 1/2014.

2. An ninh:

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, lãnh đạo UBND xã đã cùng các bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị của nhân dân: tổng số 18 đơn, đã giải quyết xong 16 đơn, còn 2 đơn liên quan các cơ quan hữu quan: đơn của ông Trần Tuấn Phe Tư (mời Trung tâm đo đạc thiết kế, phòng Tài nguyên Môi trường xác định diện tích thực tế) và đơn của ông Nguyễn Chí Thanh Sơn Bồ (chuyển tòa án giải quyết)

IV. Hoạt động của cán bộ, công chức:

UBND xã đã thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức giữ gìn kỷ cương hành chính, tăng cường sự phối hợp công tác giữa các bộ phận, giữa TT-UBND với Ban Thường vụ Đảng ủy, TT-HĐND, Mặt trận và các đoàn thể. Cán bộ, công chức và nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh về giờ giấc làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên.

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG  9/2014:

I. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hảnh:

1. Tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2014, thu hoạch sắn chạy lũ; công tác phát dọn thực bì trồng rừng; chỉ đạo xuống vụ trồng tiêu, ném, kiệu ở Hiền An và bưởi da xanh tại Hiền Sỹ.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bịnh cho gia súc, gia cầm, hướng dẫn hộ chăn nuôi có kế hoạch dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa mưa, rét. Chọn hộ đại diện để đi mua bò giống đợt 3.

3. Chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng các công trình xây dựng, triển khai việc thi công các công trình đã có vốn đầu tư (cầu Phe Tư).

4. Tiếp tục thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến quy hoạch xen ghép (kiểm kê, đề nghị huyện có thông báo thu hồi đất…). Phối hợp với nhà tư vấn để quy hoạch nghĩa địa theo quyết định của UBND huyện. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất.

5. Tập trung công tác thu ngân sách, trong đó chú trọng bán đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cương công tác thu tại địa bàn và các khoản thu nhân dân đóng góp.

6. Khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh các hương ước, quy ước thôn văn hóa, lưu ý phải đưa nội dung xử phạt vi phạm chính sách dân số vào quy ước, hương ước của các thôn. Dựa vào 6 tiêu chí để rà soát đánh giá kỷ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Duy trì hoạt động của đài phát thanh xã, bổ sung các cụm loa cho các thôn còn thiếu, sửa chửa các cụm loa bị hỏng. Hoàn thành việc điều tra lao động đã qua đào tạo. Lập kế hoạch truy thu phí VSMT đối với các hộ còn nợ, triển khai thực hiện các bước của Dự án nước sạch.

7.Tập trung cao độ cho công tác PCLB.

8. Tiếp tục xử lý dứt điểm số thanh niên chống lệnh gọi khám NVQS đợt 1, tập trung chỉ đạo việc giao quân nhập ngũ đợt 1, kế hoạch gọi khám NVQS đợt 2/2014. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và trật tự giao thông.

9. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chú ý thực hiện tốt công tác tiếp công dân, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đề cao trách nhiệm của Trưởng bộ phận trong công tác đôn đốc, nhắc nhở công việc và laapuj báo cáo tháng, mỗi cán bộ, công chức phải có sổ nhật ký công vụ, cuối tháng cán bộ, công chức thuộc UBND xã phải nộp sổ công vụ để UBND xã kiểm tra.

II. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận:

1. Bộ phận Địa chính-Nông nghiệp, Xây dựng-Môi trường:

1.1. Phối hợp với các Phòng chuyên môn liên quan của huyện tiếp tục kiểm kê tài sản gắn liền với đất thuộc các khu quy hoạch xen ghép của các thôn: Hiền Sỹ, Hiền An, Đông Dạ

1.2. Lập hồ sơ đề nghị  Huyện có thông báo thu hồi đất các khu quy hoạch xen ghép đã kiểm đếm;

1.3. Lập phương án đổi đất cho các khu quy hoạch xen ghép Hiền Sỹ, Cổ Bi 3.

1.4. Tiếp tục công tác cấp giấy CNQSD các loại đất.

1.5. Làm việc với huyện, Ban tôn giáo tỉnh để hoàn thành việc cấp đất cho Niệm Phật đương Công Thành.

1.6. Đôn đốc, kiểm tra việc thi công xây dựng các công trình tại địa bàn,

1.7. Hoàn thành thủ tục đề nghị huyện quyết định phê duyệt 3 quy hoach: quy hoach điểm Tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch phố chợ và quy hoạch dự án san nền-tái định cư Hiền An và Hiền Sỹ.

1.8. Tham mưu UBND xã xử lý dứt điểm các đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng (đơn ông Trần Tuấn Phe Tư; tranh chấp ranh giới đất rừng của 3 ông:Phạm Ngọc Tuấn, Hoàng Ngọc Ký và Lê Diệu trú tại Hiền Sỹ; đơn của ông Cao Châu, đơn của ông Lê Viết Hiến Cổ Bi 1)

1.9. Thống kê, tổng hợp danh sách những hộ không thực hiện nghĩa vụ nộp phí vệ sinh môi trường hàng tháng để tham mưu UBND xã xử lý hành chính.

1.10. Theo dõi, đôn đốc các thôn triển khai kế hoạch thi công Dự án nước sạch (phần của thôn đảm nhận)

1.11. Những nhiệm vụ khác của ngành phát sinh trong tháng

2. Bộ phận Tài chính-Kế toán:

2.1. Chuẩn bị các hồ sơ liên quan để quyết toán các công trình theo cơ chế đặc thù (đường Hiền An, Sơn Quả; nhà cộng đồng Hiền Sỹ…)

2.2. Khảo sát, thống kê các hộ buôn bán thường xuyên tại chợ trung tâm xã chưa làm nghĩa vụ thuế hàng tháng để lập bộ thu lệ phí buôn bán.

2.3. Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan, Trưởng các thôn tổ chức thu phí xe máy, quỹ AN-QP, ĐƠĐN, thu đóng góp từ nhân dân để xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 22 của UBND xã và các khoản thu tại địa bàn theo dự toán.

2.4. Chủ động mua sắm các vật tư, trang thiết bị và hàng hóa dự trữ cho công tác phòng chống lụt, bão.

3. Bộ phận Công an:

3.1. Tổ chức trực, tuần tra lễ 2/9 theo công diện của UBND huyện

3.2. Tập trung công tác phòng ngừa, ngăn chặn các tai, tệ nạn xã hội.

3.3. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

3.4 Xử lý dứt điểm các vụ việc gây rối trật tự xã hội còn tồn đọng và đơn thư liên quan (lưu ý đơn vụ việc bà Hoa Hiền Sỹ)

4. Quân sự:

4.1. Tiếp tục xử lý vi phạm hành chính đối với thanh niên không tham gia khám nghĩa vụ quân sự đợt 1/2014.

4.2. Công tác tuyển quân đợt 1/2014.

4.3. Công tác khám sơ tuyển đợt 2/2014.

5. Bộ phận Văn hóa- Xã hội:

5.1.Tham mưu UBND xã về nội dung bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước thôn văn hóa chủ yếu tập trung nội dung xử lý vi phạm Dân số.

5.2. Rà soát các tiêu chí công nhận thôn văn hóa từng giai đoạn 2,

5.3. Bổ sung loa phát thanh cho các thôn đang còn thiếu, sửa chửa các cụm loa bị hổng.

5.4. Duy trì chế độ phát thanh theo Kế hoạch, biên tập trích dẫn một số Điều của các Luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân để tuyên truyền trên đài.

5.7. Hoàn thành và có báo cáo kết quả về điều tra tỷ lệ lao động qua đào tạo.

5.8. Làm việc và báo cáo kết quả 3 hộ nuôi bò  từ nguồn mượn vốn của Mặt trận huyện năm 2006.

6. Bộ phận Tư pháp-Hộ tịch-Một cửa:

6.1. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa”.

6.2. Tham mưu về thời gian, nội dung để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các pháp luật liên quan.

6.3. Chủ trì phối hợp với Văn phòng tham mưu Quyết định thành lập các Tổ Hòa giải các thôn theo quy định.

6.4. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết, hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự

7. Bộ phận Văn phòng-Thống kê:

7.1. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tham mưu UBND xã về thời gian hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão nă 2013; triển khai Phương án PCLB năm 2014.

7.2. Tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân, đồng thời bố trí phòng, các bảng biểu và nội quy tiếp công dân theo quy định của Pháp luật

7.3. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành Quy chế làm việc, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức và nhân viên báo cáo UBND, Chủ tịch UBND trước ngày 25/8.

7.3.Tiếp tục phát triển hoạt động của trang thông tin điện tử xã.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh và hoạt động của cán bộ, công chức thuộc UBND xã tháng 8; những nhiệm vụ chủ yếu tháng 9/2014.

UBND xã yêu cầu mỗi một cán bộ, công chức và nhân viên phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt và tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công./.

Nơi nhận: 						             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND huyện (để báo cáo)

- Thường vụ Đảng ủy; (để báo cáo)                                                                     CHỦ TỊCH

- TT-HĐND;

- UBMTTQVN xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- Trưởng các bộ phận thuộc UBND xã;

- Lưu: VT.

Võ Ngọc Sơn